## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT v1
TITRE DU PROJET |  |  | SAE - 302 |  |  |  |  | BAAM | [5 empty] | Groupe ALT - GIMENEZ - RUELLET - LANCAR - BELLE - DAVID
CHEF DE PROJET |  |  | Mathieu Ruellet |  |  |  |  | DATE | [5 empty] | 2023-10-16
NUMÉRO | Type | TITRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE (JOUR) | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | OCTOBRE |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  | JANVIER |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS
[7 empty] | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | P, R | Code JAVA
1.1 | R | Brainstorming de départ | 2023-10-16 | 2023-10-27 | 11 | 20% | bar: OCTOBRE 43
1.2 | P | Création des classes JAVA | 2023-10-16 | 2023-12-20 | 64 | 0% | bar: OCTOBRE 43 to OCTOBRE 44
1.3 | P | Analyse wireshark JSON |  |  | 0 | 0% | bar: NOVEMBRE 45
1.4 | P | Décodage de la première trame |  |  | 0 | 0% | bar: NOVEMBRE 45
1.5 | P | Création des boucles |  |  | 0 | 0% | bar: NOVEMBRE 46
2 | P, R | API
2.1 | P | Brainstorming de départ |  |  | 0 | 0% | bar: OCTOBRE 44
2.2 | R | API JS |  |  | 0 | 0%
2.3 | P | Récupération de l'API par l'application android |  |  | 0 | 0% | bar: NOVEMBRE 45 to NOVEMBRE 46
2.4 | P | Installation de l'API |  |  | 0 | 0% | bar: NOVEMBRE 47 to NOVEMBRE 48
2.5 | P | Correctifs et debugs |  |  |  | 0%
3 | P, R | Application
3.1 | P | Brainstorming de départ |  |  | 0 | 0% | bar: OCTOBRE 44
3.2 | R | Déterminer l'affichage de l'application |  |  | 0 | 0%
3.3 | P | Installation de l'API |  |  | 0 | 0% | bar: NOVEMBRE 45 to NOVEMBRE 46
3.4 | R |  |  |  |  | 0%
3.5 | P | Correctifs et debug |  |  |  | 0%
4 | P, R | Base de données
4.1 | P | Brainstorming de départ |  |  | 0 | 0% | bar: OCTOBRE 43 to OCTOBRE 44
4.2 | P | Schéma de la base de donnée |  |  | 0 | 0% | bar: NOVEMBRE 45
4.3 | P | Création de la base de donnée |  |  | 0 | 0% | bar: NOVEMBRE 48 to DECEMBRE 50
4.4 | P | Optimisation et debug |  |  | 0 | 0% | bar: DECEMBRE 51 to DECEMBRE 52
4.5 | P | Adaptation à la base de données |  |  | JOURS360(E32;F32) | 0% | bar: DECEMBRE 51 to DECEMBRE 52
4.5 | P | Correctifs et debug |  |  | 0 | 0% | bar: JANVIER 1 to MARS 12
5 | P, R | Gestion de Projet
4.6 | P | Création du Gantt |  |  |  | 33% | bar: OCTOBRE 42; DECEMBRE 49
4.6 | P | Redéfinition des objectifs |  |  | 0 | 0% | bar: OCTOBRE 42 to OCTOBRE 43
4.6 | P | Bilan de l'avancement du projet |  |  |  | 0% | bar: OCTOBRE 44; NOVEMBRE 46; DECEMBRE 51; JANVIER 2; FEVRIER 6; MARS 10
4.6 | P | Préparation de la présentation orale |  |  | 0 | 0%
4.6 | P | Réalisation du diaporama |  |  | 0 | 0%